## GanttChart
Projeto Final de POO
| Data de Início | 2022-08-23 |  | Visualização |  | 1 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12
| Gerente do Projeto | Tassiane Anzolin |  |  |  |  | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07
 | time axis 2022-08-22 to 2022-11-13
WBS | Tarefa | Início | Fim | Dias | % Feito | Dias Úteis | time axis 2022-08-22 to 2022-11-13
1 | Concepção e inicio do projeto | 2022-08-23 | 2022-09-17 | 26 |  | 19
1.1 | Decisão de tema e execução do sumário | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 8 | 100% | 6
1.2 | Cronograma de Projeto | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 7 | 100% | 5
1.3 | Prototipação do Projeto | 2022-09-07 | 2022-09-13 | 7 | 100% | 5
1.4 | Início do projeto | 2022-09-14 | 2022-09-17 | 4 | 5% | 3
2 | Análise de requisitos | 2022-09-11 | 2022-09-19 | 7 |  | 6
2.1 | Requisitos Mínimos | 2022-09-11 | 2022-09-13 | 3 | 0% | 2
2.2 | Definição do modelo | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 3 | 0% | 3
2.3 | Finalização de requisitos | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 0% | 0
3 | Desenvolvimento Geral | 2022-09-20 | 2022-10-25 | 36 |  | 26
3.1 | Implementação em C# e Flutter | 2022-09-20 | 2022-10-09 | 20 | 0% | 14
3.2 | Modelagem windows forms | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 5 | 0% | 5
3.3 | Testes | 2022-10-15 | 2022-10-19 | 5 | 0% | 3
3.4 | Tirar últimas dúvidas | 2022-10-20 | 2022-10-22 | 3 | 0% | 2
3.5 | Últimos Ajustes | 2022-10-23 | 2022-10-28 | 3 | 0% | 5
4 | Finalização | 2022-10-29 | 2022-11-08 | 11 |  | 7
4.1 | Entrega para Análise | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 1 | 0% | 0
4.2 | Ajustes | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 1 | 0% | 5
4.3 | Entrega final | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1 | 0% | 0

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html